## Tabelle1
Projektphase | Arbeitspaket-Paket | Arbeitspaket | Tasks | Dauer [Menschentage]
1 Projektmanagement |  |  |  | 3
2 Anforderungsanalyse |  |  |  | 1
3 Know-How-Generierung |  |  |  | 6
4 Entwurf |  |  |  | 4
5 Implementierung |  |  |  | 22
| 5.1 GUI |  |  | 8
|  | Menüs definieren | Navigation implementieren | 2
|  | Texturen erstellen |  | 2
|  | Animationen erstellen |  | 2
|  | Levels designen | Level | 2
| 5.2 Logik |  |  | 14
|  | Physikalische Berechnungen |  | 6.5
|  |  | Flugbahn | 2
|  |  | Abprallen | 2
|  |  | Kräfte bei Abschuss | 2.5
|  | Datenspeicherung |  | 0.5
Speichern von Spielständen
Laden
|  | Events |  | 6.5
|  |  | Treffen von Objekten | 2
|  |  | Treffen des Ziels | 2
|  |  | HID-Eingaben | 2.5
|  | Highscoreberechnung |  | 0.5
6 Dokumentation |  |  |  | 0.5
| 6.1 Spielanleitung |  |  | 0.2
| 6.2 Codedokumentation |  |  | 0.3
7 Testen |  |  |  | 3.5
| 7.1 Spielen durch Tester |  |  | 3.5
8 Übergabe |  |  |  | 0.2
|  |  | Gesamt | 40.2