## Tabelle1
Phase | Meilenstein | Nähere Beschreibung | Datum
Planung | Pflichtenheft |  | 2015-10-05
| Auftragserteilung |  | 2015-10-06
Entwurf | Architekturentwurf |  | 2015-10-20
Implementierung | GUI implementiert | Menüs vorhanden | 2015-10-22
UI-Elemente im Spielfeld vorh.
| Prototyp 1 | Kugel auf Ziel schießbar | 2015-10-30
| Prototyp 2 | Kugel prallt von Hindernissen ab | 2015-11-03
| Prototyp 3 | Texturen/Animationen vorh. | 2015-11-07
| Prototyp 4 | Verschiedene Levels / Schwierigkeitsgrade spielbar | 2015-11-09
| Fertige Software |  | 2015-11-09
Test | Test durch unabh. Dritte erfolgreich |  | 2015-11-15
Dokumentation | Spielanleitung erstellt |  | 2015-11-15
| Projektabschluss |  | 2015-11-16