## Tabelle1
Datum | Aktivität | Dauer in Minuten | In Vorlesung
2015-09-21 | Besprechung Lastenheft | 30
2015-09-23 | Pflichtenheft v1 | 150 | x
2015-09-23 | Kap. 5-7 Pflichtenheft v1 | 65
2015-09-25 | Zusammenfügen Pfl. V1 und Korrekturen | 120
2015-09-28 | Pflichtenheft v1 überarbeiten für V2 | 105 | x
2015-09-28 | Überarbeitung Pfl. V1 für V2 | 50
2015-09-29 | Senden Pflichtenheft V2 | 10
2015-09-30 | Projektplanung | 90 | x
2015-10-05 | Korrekturlesen Pfl. V3 und senden | 30
2015-10-06 | Projektplanung überarbeiten | 150 | x
2015-10-07 | Projektplanung überarbeiten | 75
2015-10-19 | Überlegungen zu Softwareentwurf und UML-Tools | 20
2015-10-20 | Klassendiagramme Spielfeld und Spielfeldelemte | 80
2015-10-20 | Anpassung Risikoanalyse | 20
2015-10-20 | Doku zu Klassendiagrammen | 30
2015-10-20 | Zusammenfügen zu Entwurf V1 und Korrekturen | 90
2015-10-24 | Grundkomponentendiagramm und Text | 45
2015-10-25 | Entwurf V2 (Einleitung,Links zu Diagrammen,mergen der Teile) | 120
2015-10-26 | Überarbeitung Entwurf V2 | 45 | x
2015-10-27 | Erstellung Entwurf V3 | 45
2015-10-30 | Implementierung der Spielfeldelemente wie im Entwurf | 240
2015-11-06 | Kollisionscheck für Spielfeldrand, Circle etc. zu JFX eq. | 90
2015-11-09 | Probleme mit Package fixen | 30
2015-11-11 | Probleme mit Linux fixen | 45
2015-11-11 | Recherche zu Sounds in JFX,Soundmanager mit erstem Sound | 135
2015-11-13 | Mehr Sounds | 90
2015-11-13 | Checken,ob Kugel noch in Bewegung | 80
2015-11-13 | Recherche zu Animationen in JFX | 120
2015-11-14 | Fehler auf Linxu Systemen beheben | 45
2015-11-15 | Probleme mit Soundmanager behoben,mute/unmute hinzugefügt | 100
2015-11-15 | Testen | 80
2015-11-28 | Dokumentation, Kommentare in Code | 240
2015-11-29 | Dokumentation, Kommentare in Code | 330
| Gesamtzeit in Minuten | 2995
| Gesamtzeit in Stunden (ca) | 50