## Tabelle1
Spiel | Implementierung | GUI | Menüs definieren | Navigation implementieren | 2
| 22 MT | 8 MT | Texturen erstellen |  | 2
|  |  | Animationen erstellen |  | 2
|  |  | Levels designen | Level | 2
|  | Logik | Physikalische Berechnungen | Flugbahn | 2
|  | 14 MT | 6,5 MT | Abprallen | 2
|  |  |  | Kräfte bei Abschuss | 2.5
|  |  | Datenspeicherung | Speichern von Spielständen
|  |  | 0,5 MT | Laden
|  |  | Events | Treffen von Objekten | 2
|  |  | 6,5 MT | Treffen des Ziels | 2
|  |  |  | HID-Eingaben | 2.5
Highscoreberechnung
0,5 MT
| Dokumentation | Spielanleitung
| 0,5 MT | Codedokumentation
| Testen | Spielen
3,5 MT